## Dashboard
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema de notificaciones / que permita conocer el estado de / Servicios y recursos de un ordenador

Sprint1 – ANDROMEDA
Realizar un Analisis del sistema
Definir los Requerimientos Funcionales
Definir los Requerimientos NO Funcionales
Realizar el Diseno y Arquitectura del Sistema

Objetivo Especifico 1		Objetivo Especifico 2		Objetivo Especifico 3		Objetivo Especifico 4
Desarrollar una aplicación que envié / alertas originadas por eventos o aplicaciones / Del sistema operativo hacia un servicio Web REST.		Desarrollar una aplicación Web / que permita, recibir, procesar / y realizar notificaciones a / usuarios conectados, / utilizando tecnologías REST / y WebSockets para el / Intercambio de información.		Desarrollar un módulo enfocado / en la configuración del servicio / de notificaciones, mediante / el cual se realicen registros, / modificaciones o eliminación / De usuarios y servidores.		Desarrollar una aplicación para / dispositivos móviles, que / reciba notificaciones en tiempo real / , de tal forma que permita a sus / usuarios conocer el estado actual / de servicios y recursos de los / ordenadores que emiten dichas / Notificaciones.
Sprint2 – CETUS		Sprint5 – CRATER		Sprint8 – SAGGITARIUS		Sprint10 – APUS
Realizar el Diseno de la aplicacion Sensor		Definicion de Rutas de acceso para Servicio REST		Realizar el diseno de la Aplicacion Web		Realizar el diseno de la aplicacion Movil
Realizar prototipo para la aplicacion Sensor		Realizar la implementacion de los servicios Web		Realizar el prototipo para la aplicacion web		Realizar el prototipo para la aplicacion movil
Realizar pruebas de funcionalidad de la aplicacion Sensor		Realizar pruebas de funcionalidad Servicios REST		Realizar pruebas de funcionalidad de la aplicacion Web		Realizar pruebas de funcionalidad
Realizar pruebas de integracion con Monit
Sprint3 – COLUMBA		Sprint6 – ERIDANUS		Sprint9 – AURIGA		Sprint11 – PHOENIX
Realizar el diseno de los servicios Web		Realizar la implementacion de los servicios Web		Realizar la implementacion de la Aplicacion Web		Realizar la implementacion de la aplicacion movil
Realizar el prototipo para el servicio web		Realizar pruebas de funcionalidad Servicios REST		Realizar pruebas de funcionalidad de la aplicacion Web		Realizar pruebas de funcionalidad
Realizar pruebas de integracion (Aplicacion Sensor – Servicio REST)		Realizar pruebas de integracion Servicios REST		Realizar pruebas de integracion REST WebSockets		Realizar pruebas de integracion REST WebSockets

Sprint4 – CYGNUS		Sprint7 – CENTAURUS
Rediseno Aplicacion Sensor		Realizar prototipo de servicios con WebSockets
Implementacion Aplicacion Sensor		Realizar pruebas de funcionalidad WebSockets
Realizar pruebas de Integracion (Aplicacion Sensor – Servicio REST)		Realizar pruebas de integracion REST WebSockets
Realizar pruebas de integracion con Monit
BUG FIXING
Sprint12 – SCORPIUS		Sprint13 – CAPRICORNUS		Sprint14 – LIBRA		Sprint15 – HERCULES

## ANDROMEDA
Historia de Usuario	Tarea	Estado	Estimación
Realizar el análisis del problema en general	Realizar el diagrama de la arquitectura

## COLUMBA
Definicion y Creacion de Rutas para Alertas
Definicion y Creacion de Rutas para Usuarios
Definicion y Creacion de Rutas para Sensores
Definicion y Creacion del Modelo para Alerta
Definicion y Creacion del Modelo para Usuario
Definicion y Creacion de Modelo para Sensor
Definicion y Creacion de Modelo para Session