## Iteracion1
	Sprint (dias)	20

Historia	Duracion			Esfuerzo
		0	47
H1	5	5	34	13
H2	3	8	26	8
H3	2	10	21	5
H4	1	11	16	5
H5	2	13	11	5
H6	1	14	8	3
H7	1	15	0	8

## Iteracion2
Historia	Duracion			Esfuerzo
		0	31
H7	2	2	26	5
H8	6	8	13	13
H9	5	13	5	8
H10	1	14	0	5