## Iteracion1
	Sprint (dias)	20

Historia	Duracion			Esfuerzo
		0	47
H1	5	5	34	13
H2	3	8	26	8
H3	2	10	21	5
H4	1	11	16	5
H5	2	13	11	5
H6	1	14	8	3
H7	1	15	0	8

## Iteracion2
Historia	Duracion			Esfuerzo
		0	31
H7	2	2	26	5
H8	6	8	13	13
H9	5	13	5	8
H10	1	14	0	5

## Iteracion4
Historia	Duracion			Esfuerzo
		0	57
H16	2	2	44	13
H17	2	4	36	8
H18	1	5	31	5
H19	2	7	23	8
H20	1	8	18	5
H21	2	10	10	8
H22	1	11	5	5
H23	1	12	0	5

## Iteracion_5
Historia	Duracion			Esfuerzo
		0	74
H24	2	2	66	8
H25	2	4	58	8
H26	3	7	45	13
H27	3	10	32	13
H28	1	11	24	8
H29	1	12	16	8
H30	1	13	8	8
H31	1	14	0	8

## Iteracion_6
Historia	Duracion			Esfuerzo
		0	35
H32	1	1	30	5
H33	4	5	22	8
H34	1	6	17	5
H35	6	12	4	13
H36	1	13	2	2
H37	1	14	0	2